## Plan1
34
|  |  | User story | Story points | Priority | Status
| User story 01 |  | Autenticação | 2 | 1 | Implementado | OUT
| User story 02 |  | Incluir Dados gerais do BO | 2 | 2 | Implementado | OUT
| User story 03 |  | Editar Dados gerais do BO | 3 | 6 | Documentado | DEZ
| User story 04 |  | Incluir envolvido do BO | 1 | 2 | Implementado | OUT
| User story 05 |  | Excluir envolvido do BO | 1 | 2 | Implementado | OUT
| User story 06 |  | Editar envolvido do BO | 2 | 6 | Documentado | DEZ
| User story 07 |  | Incluir objeto do BO | 1 | 3 | Implementado | NOV
| User story 08 |  | Excluir objeto do BO | 1 | 3 | Implementado | NOV
| User story 09 |  | Editar objeto do BO | 2 | 6 | Documentado | DEZ
| User story 10 |  | Incluir veículo do BO | 1 | 4 | Implementado | NOV
| User story 11 |  | Excluir veículo do BO | 1 | 4 | Implementado | NOV
| User story 12 |  | Editar veículo do BO | 2 | 6 | Documentado | DEZ
| User story 13 |  | Exportar BO para arquivo PDF | 5 | 8 | Documentado | FEV
| User story 14 |  | Listar BO s (resumido) | 2 | 5 | Implementado | NOV
| User story 15 |  | Exibir BO s (detalhado) | 1 | 5 | Implementado | NOV
| User story 16 |  | Assinar BO | 3 | 7 | Documentado | JAN
| User story 17 |  | Enviar BO | 2 | 7 | Documentado | JAN
| User story 18 |  | Validar BO | 2 | 7 | Documentado | JAN
| Total |  |  | 34
Distribuição de entrega de story points por mês
Início | OUT | 6
| NOV | 7
| DEZ | 9
| JAN | 7
Fim | FEV | 5
FRV